## Foglio1
PARSITALIA GENERAL CONTRACTOR srl
PROGRAMMA COMPLETAMENTO OPERE PARCO VOLUSIA MAGGIO-LUGLIO 2015
2015-05-11 | 2015-05-01 |  | 2015-06-01 |  |  |  |  | 2015-07-01
| 18 | 25 | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
OPERE A VERDE
PULIZIA AMBITI PRATENSI: Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
PULIZIA AMBITI BOSCATI, AD ARBUSTETI E/O A PRATO CESPUGLIATO Decespugliamento selettivo di area boscata
Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea
Rigenerazione dei tappeti erbosi
BONIFICA AREE DI MICRODISCARICA
PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
Quercus ilex
Quercus suber
Carpinus betulus
Quercus cerris
RIPRISTINO SOTTOFONDI STRADALI
Scavo e trasporto materiale di risulta a discarica autorizzata
Riporto misto di cava e TNT ove necessario
Formazione di piano cassonetto rullato
PAVIMENTAZIONE STRADE
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrisco con legante ecologico bituminoso
Formazione e ripristino di spazi pedonali in blocchetti di tufo inerbito
PONTE PEDONALE IN ACCIAIO
Indagini geognostiche, calcolo C.A. e patica G.C.
Spalle in C. A.
Posa in op. ponte in acciaio
ARREDI DA GIARDINO ED ACCESSORI
N.B. Fase A: magazzinamento su piazza - Fase B: montaggio in opera
Realizzazione scalini in legno
Montaggio cancello definitivo Via Veientana
Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea | [6 empty] | A |  |  |  | B
PergolatI | [6 empty] | A |  |  |  | B
TavolI da pic-nic | [6 empty] | A |  |  |  | B
Percorso vita standard (n° 16 elementi) | [6 empty] | A |  |  |  | B
CestinI portarifiuti cilindrico. Litri > 80 acciaio inox spessore | [6 empty] | A |  |  |  | B
Panchine in legno e ghisa | [6 empty] | A |  |  |  | B
Portabiciclette realizzato in acciaio | [6 empty] | A |  |  |  | B
Bacheca standard | [6 empty] | A |  |  |  | B
RECINZIONI PERIMETRALI
Recinzione parco in rete matallica su montanti a T
Fornitura e posa in opera di rete di recinzione zincata tipo "keller"
PISTA DI SERVIZIO DI SOTTOSCARPA
Indagini e verrifiche preliminari
Individazione percorso e tracciamento
Realizzazione pista in misto di cava compattato a rullo e rel. accessori